## Statusreport
APQP Statusreport
Revisionsnummer |  |  | Datum (JJJJ-MM-TT) |  |  |  | Musterstand
Kunde |  |  | Lieferant |  |  |  | Vom Kunden vorgegeben
Name |  |  | Name |  |  |  | Termin Serienerstmuster
Abnahmewerk |  |  | Produktionsstandort |  |  |  | Vorlagestufe Bemusterung
Zeichnungsnummer |  |  | Zeichnungsnummer |  |  |  | Projekteinstufung PE
Änderungsstand |  |  | Änderungsstand
Bezeichnung |  |  | Bezeichnung
Bereich (Kunde) |  | Verantwortlich | Durchwahl |  | Bereich (Lieferant) |  | Verantwortlich |  | Durchwahl
Projektleitung |  |  |  |  | Projektleitung
Entwicklung |  |  |  |  | Entwicklung
Konstruktion |  |  |  |  | Konstruktion
Produktion |  |  |  |  | Produktion
Qualität |  |  |  |  | Qualität
Einkauf |  |  |  |  | Vertrieb
Verpackungstechnik
Übersicht Prototypen |  |  | Termin bestätigt (JJJJ-MM-TT) |  |  | Stückzahl | Status % | Bemerkung
Serien-Hochlauf |  |  | Termin (JJJJ-MM-TT) |  |  | Stückzahl
APQP Elemente |  |  | Status | Soll-Termin (JJJJ-MM-TT) |  | Ist-Termin (JJJJ-MM-TT) | Verantwortlich | Bemerkungen (weitere in Aktivitätenplan)
1 | Kundenauftrag
2.1 | Kundenvorgaben
2.2 | Vertragsprüfung
3 | Craftsmanship - Erscheinungsbild
4 | Design-FMEA
5 | Design Review
6 | Design Verification Plan - DVP
7 | Qualitätsplanung Unterlieferant
8.1 | Einrichtungen und Werkzeuge
8.2 | Prüfmethoden und Prüfmittel
9 | Prüfplan / Kontrollplan für Prototypenteile
10 | Herstellung und Prüfung Prototypenteile
11 | Design Freeze (Zeichnungen / Spezifikationen)
12 | Herstellbarkeitsbestätigung
13 | Prozessflussdiagramm u. Layout Serie
14 | Prozess-FMEA
15 | Prüfmittelfähigkeit
16 | Vorserien- /Serienanlaufprüfplan
17 | Prozessanweisungen
18.1 | Logistikkonzept
18.2 | Packmittel
19 | Produktionsprobelauf
20 | Serienprüfplan / Kontrollplan
21 | Vorläufige Prozessfähigkeitsstudie
22 | Technische Tests an Serienteilen - PVP
23 | Serienerstbemusterung
Note on E35: - grün (G): Der im Projekt erreichte Stand in der Entwicklung der Funktions- und Qualitätsziele entspricht der Planung. Die Erreichung der für die aktuelle Phase spezifizierten Funktions- und Qualitätsziele ist nicht gefährdet. Der Abschluß des Elementes wird mit dem Eintrag des Ist-Termines dokumentiert. - gelb (Y): Termin/Qualität des Elementes sind gefährdet; Maßnahmen und Verantwortliche müssen bereits festgelegt sein. Serienanlauf ist nicht gefährdet. - rot (R): Termin/Qualität des Elementes wird nicht erfüllt; der Serienanlauf (Elemente 22 und 23) ist dadurch gefährdet Ist ein bereits gelb/rot bewertetetes Element positiv abgeschlossen worden (auch nach Soll-Termin), und hat der verspätete Abschluß/Korrektur keinen weiteren negativen Auswirkungen auf Termin/Qualität des Projektes/Elemente bzw. sind diese kompensiert worden, so kann das Element wieder mit grün bewertet werden
Note on H35: Möglichkeit der Verknüpfung mit MS-Project Hierzu müssen die Termine einmalig manuell im MS-Projectplan mit den jeweiligen APQP-Elementen verknüpft werden (MS-Project Termin markieren -> APQP-Checkliste: Zelle "Ist-Termin markieren -> BEARBEITEN -> Inhalte einfügen -> Verknüpfen und Format EXCEL 8.0 wählen); bei weiteren Änderungen werden die Termine in der Checkliste automatisch aktualisiert
Note on C36: Kundenauftrag (APQP Element 1) Ziel: Formelle Zusage des Kunden mit dem Lieferanten zusammenzuarbeiten, damit Investitionen zeitgerecht getätigt werden können Erwartungen: • Der Kunde wählt einen Lieferanten aus und teilt ihm die Entscheidung mit Dokumentation beim Lieferanten: • Nomination Letter • Einzelbestellung • Lieferplan Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report
Note on F36: Auftragsphase Solltermin: Auftragsvergabe Kunde
Note on C37: Kundenvorgaben (APQP Element 2.1) Kundenvorgaben sind z.B. Lastenhefte, Zeichnungen oder Spezifikationen, die zum Projektstart erforderlich sind. Ziel: Vermeidung von Missverständnissen durch eindeutige Vorgaben Erwartungen: Der Lieferant muss die Anforderungen an das Produkt / Projekt kennen, z.B.: • Umgebungsbedingungen • Funktionelle Leistungsanforderungen • Abmessungen / Dimensionen • Gewicht • Werkstoff • Zuverlässigkeit (Lebensdauer) • Garantieziele • Qualitätsziele für eingehende Teile (ppm-Bewertung, Fehlerstufen und Verwerfungsquoten) • Kapazitätsdaten bzw. -volumen • Meilensteine - Überprüfung des Programmstatus - Endgültige Festlegung der Konstruktion (Design Freeze) - Prototypenteile - Vorserie - Serienerstmuster Dokumentation beim Lieferanten: • Lastenhefte, Zeichnungen oder Spezifikationen • Liste mit Ausgabestand der einzelnen Dokumente Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Liste mit Ausgabestand der einzelnen Dokumente
Note on F37: Angebots-/Auftragsphase Solltermin: Vor Angebotsabgabe
Note on C38: Vertragsprüfung (APQP Element 2.2) Ziel: Durchführung einer kaufmännischen und technischen Bewertung der vom Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen auf Vollständigkeit, Aktualität und Durchführbarkeit. Erwartungen: • Durch eine Vertragsprüfung wird vor Eingehen einer Lieferverpflichtung mit dem Kunden sichergestellt, dass • die Produktanforderungen angemessen festgelegt und dokumentiert sind (z.B. Zeichnung, Spezifikation, Lastenheft) • abweichende Anforderungen vor Angebotsabgabe oder Vertragsabschluss geklärt werden (z.B. Zeichnungsabweichungen, Zeichnungsänderungen des Kunden, Liefertermine, Preis) • die Fähigkeit zur Erfüllung der festgelegten Anforderungen vorliegt. Die Angebotserstellung erfolgt nach Durchführung einer bereichsübergreifenden „Herstellbarkeitsbewertung“ Dokumentation beim Lieferanten: • Kapazitätsbestätigung • Herstellbarkeitsbewertung Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Herstellbarkeitsbewertung, z.B. nach QSV Teil 1 - Anlage 4 Herstellbarkeitsbewertung • Kapazitätsbestätigung QSV Teil 1, Anlage 5 Kapazitätsbestätigung
Note on F38: Solltermin: gemäß Anfragetext vor Auftragsvergabe
Note on C39: Craftsmanship – Erscheinungsbild (APQP Element 3) Ziel: Festlegung der Eigenschaften bezüglich Aussehen, Anfühlen, Handhabbarkeit und Akustik Erwartungen: • Der Lieferant muss die Anforderungen an die o.g. Eigenschaften kennen und einhalten • Zur Überprüfung der Eigenschaften sind Merkmalskataloge, Referenzmuster o.ä. zur Verfügung zu stellen und mit dem Kunden abzustimmen Dokumentation: • Merkmalskataloge und Referenzmuster Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report
Note on F39: Solltermin: gemäß Anfragetext vor Auftragsvergabe
Note on C40: Design-FMEA (APQP Element 4) Zutreffend nur für Lieferanten mit eigenverantwortlicher Produktentwicklung Ziel: Fehlervermeidung bei der Produktentwicklung Eine Design-FMEA ist ein systematisches Verfahren um sicherzustellen, dass in einem fachbereichsübergreifenden Team potentielle Entwicklungs- und Konstruktionsfehler sowie deren jeweiligen Ursachen berücksichtigt und mit Vorbeugungsmaßnahmen bearbeitet worden sind. In der Design-FMEA müssen alle Funktionen des Produktes abgedeckt werden; dabei sind Erfahrungen und Reklamationen zu berücksichtigen Erwartungen: • Probleme in der Produktauslegung werden rechtzeitig gelöst, so dass sämtliche Muster- und Serieneinsatztermine eingehalten werden können • Überprüfung des Fortschritts in Bezug auf den Design Verification Plan • Unvorhergesehene Fehlermöglichkeiten, die bei der Designprüfung auftreten, sind in die Design-FMEA aufzunehmen und die Auslegungskriterien in Abstimmung mit dem Kunden zu ändern • Überprüfung möglicher Verbesserungspotenziale hinsichtlich Produktsicherheit oder Herstellkosten • Überprüfung des Fortschritts bzgl. des Erreichens von Zuverlässigkeits-, Qualitäts-, Kosten- und Planungszielen • Die Fehlereinflussmöglichkeiten sind beschrieben und bewertet sowie wo erforderlich Korrekturmaßnahmen eingeleitet und durch Verantwortliche überwacht Dokumentation beim Lieferanten: Design-FMEA Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Deckblatt der Design-FMEA mit Teilnehmern und Ausgabestand
Note on F40: Solltermin: Endtermin der Ersterstellung der FMEA Start: vor Starttermin DVP - ab Konzeptfreigabe Kunde Ende: Abschluß der offenen Punkte der FMEA bei Vorstellung der Erstmuster
Note on C41: Design Review (APQP Element 5) Ziel: Vorbeugen von Missverständnissen und Problemen; Überwachen des Fortschritts von Maßnahmen und Einhaltung von Zielen Erwartungen: • Probleme in der Produktauslegung werden rechtzeitig gelöst, so dass sämtliche Muster- und Serieneinsatztermine eingehalten werden können • Überprüfung des Fortschritts in Bezug auf den Design Verification Plan • Unvorhergesehene Fehlermöglichkeiten, die bei der Designprüfung auftreten, sind in die Design-FMEA aufzunehmen und die Auslegungskriterien in Abstimmung mit dem Kunden zu ändern • Überprüfung möglicher Verbesserungspotenziale hinsichtlich Produktsicherheit oder Herstellkosten • Überprüfung des Fortschritts bzgl. des Erreichens von Zuverlässigkeits-, Qualitäts-, Kosten- und Planungszielen Dokumentation beim Lieferanten: Besprechungsprotokolle des Lieferanten oder Kunden Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F41: Solltermin: vor Auftragsvergabe
Note on C42: Design Verification Plan - DVP (APQP Element 6) Zutreffend nur für Lieferanten mit eigenverantwortlicher Produktentwicklung Ziel: Systematische Planung aller Tests, Versuche oder Berechungen zur Überprüfung, ob das Produkt bzw. die Konstruktion für den Einsatzfall geeignet ist. Erwartungen: • Durch geplante Tests, Versuche oder Berechungen ist die Eignung des Produkts nachweisen • Festlegung der Verantwortung für Tests an Serienprodukten (siehe APQP Element 22) Dokumentation beim Lieferanten: • Design Verification Plan • Versuchsberichte, Auslegungsberechnungen und Toleranzstudien Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Status zur Designverifizierung (aktueller Stand des DVP)
Note on F42: Solltermin: Abschluß der DVP-Ersterstellung Start: Der vorläufige DVP sollte bereits in der Angebotsphase erstellt worden sein (Kosten), auf Basis der System-FMEA Produkt; Weiterführung bei konkreter Produktentwicklung) Ende/Abschluß der Berechnungen/Versuche: zur Vorstellung der Erstmuster
Note on C43: Qualitätsplanung Unterlieferant (APQP Element 7) Die Lieferanten müssen die APQP-Anforderungen an ihre Unterlieferanten weitergeben, die Umsetzung überprüfen und die Ergebnisse im APQP Status Report zusammenfassend angeben. Ziel: Übersichtliche Darstellung des Projektfortschrittes beim Unterlieferanten für Prozesse / Produkte mit erhöhtem Risiko oder auf besonderen Wunsch des Kunden. Erwartungen: • Der Lieferant muss eine Risikoeinstufung durchführen und den Umfang der Beteiligung seiner Unterlieferanten am Qualitätsvorausplanungsprozess festlegen • Die Lieferanten überprüfen den Projektfortschritt regelmäßig bei ihren Unterlieferanten, insbesondere, wenn diese Produkte mit „besonderen Merkmalen“ liefern Dokumentation beim Lieferanten: Status Report der Unterlieferanten zum Projektfortschritt Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Detaillierte Terminpläne nach Anforderung durch den Kunden
Note on F43: Solltermin: Abschluß Erstbemusterung der Zukaufteile muß erreicht sein, vor Erstmustertermin gegenüber Kunden (kontinuierliche Verfolgung)
Note on C44: Einrichtungen, Werkzeuge (APQP Element 8.1) Ziel: Fähige/freigegebene Betriebsmittel Erwartungen: • Planung (Terminverfolgung) und Bereitstellung aller benötigten Betriebsmittel • Die Beschaffung bzw. die Herstellung von Einrichtungen und Werkzeugen muss terminlich überwacht werden • Die Einrichtungen und Werkzeuge sollten vor Produktionsprobelauf getestet werden Dokumentation beim Lieferanten: Terminpläne, Kapazitätsplanung, Fähigkeitsnachweise im Rahmen der Erstbemusterung Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Detaillierte Terminpläne nach Anforderung durch den Kunden
Note on F44: Solltermin: Endtermin für das letzte abgestimmte und freigegebene Betriebsmittel vor Produktionsprobelauf/Erstmusterfertigung
Note on C45: Prüfmethoden, Prüfmittel (APQP Element 8.2) Ziel: Mit dem Kunden abgestimmte Prüfmethoden sowie für die Messaufgabe geeignete Prüfmittel Erwartungen: • Die Prüfmethoden sind zwischen Lieferant und Kunde abgestimmt • Die Beschaffung bzw. die Herstellung von Prüfmitteln muss terminlich überwacht werden • Die Prüfmittelfähigkeiten gegebenenfalls auch die Prüfprozesseignung müssen nachgewiesen werden Dokumentation beim Lieferanten: Festlegung im Control Plan, Fähigkeitsnachweise im Rahmen der Erstbemusterung Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F45: Solltermin: Endtermin für abgestimmte und freigegebene Prüfmittel vor Produktionsprobelauf/Erstmusterfertigung. Abgestimmte Prüfmethode in Kontrollplan (Serie) dokumentiert Start: Mit Festlegung der Prüfmerkmale Ende Prüfmethode: Vor Bestellung der Prüfmittel
Note on C46: Prüfplan / Kontrollplan für Prototypenteile (APQP Element 9) Ziel: Sicherstellung der Prototypenqualität Erwartungen: • Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Prototypen sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt • Alle „besonderen Merkmale“ sind enthalten Dokumentation beim Lieferanten: Kontrollplan für Prototypen Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Kontrollplan für Prototypen
Note on F46: Solltermin: Prototypenplan muß vor Produktion der ersten Prototypen vorhanden sein.
Note on C47: Herstellung und Prüfung Prototypenteile (APQP Element 10) Ziel: Termingerechte Auslieferung von kosten- und qualitätskonformen Prototypen Erwartungen: • Termine und Mengen für die Prototypenherstellung sind zu planen, zu überwachen und einzuhalten • Auslieferung der Prototypen mit Prüfbericht (siehe QSV Teil 2 -Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren) • Für nicht konforme Prototypen muss die Genehmigung des Kunden vor Auslieferung eingeholt werden Dokumentation beim Lieferanten: Prototypen, Prüfbericht Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Prototypen mit Prüfbericht
Note on F47: Solltermin: Termin der letzten Schleife für Prototypenlieferung, damit Design-Freeze/SOP nicht gefährdet ist.
Note on C48: Design Freeze (Zeichnungen / Spezifikation) (APQP Element 11) Die Zeichnungen und Spezifikationen umfassen sämtliche technischen Zeichnungen, CAD-Daten, Materialspezifikationen und technischen Spezifikationen des Kunden / Lieferanten. Ziel: Termingerechte Bereitstellung aller notwendigen Zeichnungen und Spezifikationen, um den Serienerstmuster-Termin / Start Of Production (SOP) einzuhalten Erwartungen: • Dem Kunden ist der letztmögliche Termin für Konstruktionsänderung an Zeichnungen und Spezifikationen zu nennen, um die Serienerstbemusterung zum geplanten Termin zu gewährleisten. Bei Produktentwicklungen ist das der Termin für die endgültige Serienzeichnung • Vorgegebene „besondere Merkmale“ sind im Rahmen der Produkt- und Prozessplanung entsprechend zu berücksichtigen Dokumentation beim Lieferanten: • Zeichnungen • Spezifikationen Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F48: Solltermin: Design-Freeze
Note on C49: Herstellbarkeitsbestätigung (APQP Element 12) Im Rahmen der Vertragsprüfung muss ein bereichsübergreifendes Team die Herstellbarkeit des vorgesehenen Produktes bewerten. Auch wenn der Kunde für die Konstruktion verantwortlich ist, muss der Lieferant die Herstellbarkeit der Produkte sowohl in der Angebots- / Prototypen- als auch in der Serienprozessplanungsphase bewerten. Ziel: Bewertung der Durchführbarkeit der Fertigung (Serie) bzgl. vorgesehener Konstruktion Erwartungen: • Das Team muss überzeugt sein, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist und in ausreichenden Mengen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis und in der geforderten Qualität termingerecht gefertigt, geprüft, verpackt und an den Kunden geliefert werden kann • Bei Unterlieferanten, deren Tätigkeiten Einfluss auf “besondere Merkmale“ haben, liegt es in der Entscheidung des Lieferanten eine Herstellbarkeitsbewertung zu fordern Dokumentation beim Lieferanten: Herstellbarkeitsbewertung Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Herstellbarkeitsbewertung, z.B. nach QSV Teil 1- Anlage 4 Herstellbarkeitsbewertung
Note on F49: Solltermin: gemäß Anfragetext vor Auftragsvergabe
Note on C50: Prozessflussdiagramm und Layout Serie (APQP Element 13) Das Flussdiagramm zum Serienfertigungsprozess ist eine graphische Darstellung des geplanten Arbeitsablaufs. Ziel: Grundlage für Investplanungen, Prozess-FMEA, Fertigungsplan, Control Plan und visuelle Hilfe Erwartungen: Abfolge aller Serienfertigungs- und Prüfschritte vom Wareneingang bis zum Warenausgang Dokumentation beim Lieferanten: • Prozessflussdiagramm • Maschinenstellplan Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Prozessflussdiagramm
Note on F50: Solltermin: Vor Start System-FMEA Prozess
Note on C51: Prozess-FMEA (APQP Element 14) Eine Prozess-FMEA ist ein systematisches Verfahren um sicherzustellen, dass in einem fachbereichsübergreifenden Team potentielle Fertigungsfehler sowie deren jeweilige Ursachen berücksichtigt und mit Vorbeugungsmaßnahmen bearbeitet worden sind. In der Prozess-FMEA, z.B. nach VDA 4 oder vergleichbar, müssen alle Fertigungs- und Prüfschritte abgedeckt werden. Dabei sind Erfahrungen und Reklamationen zu berücksichtigen. Ziel: Fehlervermeidung bei der Prozessentwicklung Erwartungen: • Alle Fertigungs- und Prüfschritte sind aufgelistet und analysiert • Die Fehlereinflussmöglichkeiten sind beschrieben und bewertet sowie wo erforderlich Korrekturmaßnahmen eingeleitet und durch Verantwortliche überwacht Dokumentation beim Lieferanten: Prozess-FMEA Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Deckblatt der Prozess-FMEA mit Teilnehmern und Ausgabestand • Pareto-Analyse der Risikoprioritätszahlen (Top 20 der RPZ)
Note on F51: Solltermin: Verabschiedung des Logistik/Zulieferkonzeptes zum Produktionsprobleauf
Note on C52: Messsystemanalyse und Prüfmittelfähigkeit (APQP Element 15) Ziel: Bewertung der Eignung der vorgesehenen Prüfmittel mittels Messsystemanalyse / Fähigkeitsuntersuchung, z.B. nach dem MSA-Verfahren der AIAG Erwartungen: • Zur Überprüfung der Eignung der Prüfmittel sind Fähigkeitsuntersuchungen durchzuführen. • Dem Kunden muss die Gelegenheit gegeben werden, diese Ergebnisse zu überprüfen • Gegebenenfalls sind Prüf-/Messmethoden rechtzeitig mit dem Kunden abzustimmen (siehe APQP Element 8.2) • Bei Modifikationen der Prüf- und Messmittel müssen die Fähigkeitsuntersuchungen wiederholt werden Dokumentation beim Lieferanten: • Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten z.B. durch Ausdrucke des verwendeten Statistikprogramms Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens
Note on F52: Solltermin: Vor Bestellung Betriebsmittel
Note on C53: Vorserien- / Serienanlaufprüfplan (APQP Element 16) Ziel: Einhaltung der Prozess- und Produktanforderungen in Vorserie oder bei Serienanlauf, z.B. durch erhöhte Prüffrequenz, zusätzliche Prüfmerkmale Erwartungen: • Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Vorserie bzw. Serienanlaufphase sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt • Reaktionspläne für den Fall von Abweichungen sind definiert • Alle „besonderen Merkmale“ sind enthalten. Dokumentation beim Lieferanten: Control Plan für Vorserie / Serienanlauf Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Control Plan für Vorserie / Serienanlauf
Note on F53: Solltermin: Endtermin der Ersterstellung der FMEA Start: Mit Prozessentwicklung, spätestens vor Design-Freeze Ende: Abschluss der offenen Punkte der FMEA bei Erstbemusterung
Note on C54: Prozessanweisungen (APQP Element 17) Alle Anweisungen für das Fertigungspersonal, z.B. Fertigungspläne, Arbeits- und Prüfanweisungen, Wartungspläne, Fehlerkataloge , Prozessparameter. Ziel: Sicherstellung von Qualität und Quantität Erwartungen: • Leicht verständliche und zugängliche Anweisungen am Arbeitsplatz stellen sicher, dass Abläufe eingehalten und Anforderungen an den Prozess und das Produkt umgesetzt werden • Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte sind beschrieben • Alle Mitarbeiter müssen Ihren Aufgaben entsprechend geschult oder unterwiesen sein, Schulungsnachweise sind zu führen, Kompetenzen zu regeln Dokumentation beim Lieferanten: • Prozessanweisungen • Schulungsnachweise Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report
Note on F54: Solltermin: Vor Erstellung Serienkontroll-/Serienprüfplan (Es ist jedoch zu beachten: Meßsystemanalyse bzgl. vorhandener Prüfmittel ist vor Auftragsstart neuer Prüfmittel durchzuführen; für neu beschaffte Prüfmittel ist die Analyse mit Fertigstellung Serienkontroll-/Serienprüfplan abzuschließen)
Note on C55: Logistikkonzept (APQP Element 18.1) Ziel: Sicherstellung der Lieferfähigkeit in Abstimmung mit dem zuständigen Ansprechpartner des Kunden Erwartungen: • Abrufsystem, z.B. Web-EDI • Definition der Transportwege • Zollabwicklung (falls zutreffend) • Bestandshaltung, z.B. Konsignationslager, Sicherheitsbestand Dokumentation beim Lieferanten: Logistikvereinbarung, Mindestbestandsplanung Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F55: Solltermin: Vor Produktion der Teile Anzuwenden nur bei Fertigung von Vorserienteile oder falls besondere Überwachung des Serien-prozesses bei Anlauf nötig ist (Containment process)
Note on C56: Packmittel (APQP Element 18.2) Ziel: Erhaltung der Produktqualität durch geeignete Packmittel Erwartungen: • Geeignete Packmittel sind festgelegt für: -Transport vom oder zum Unterlieferanten -internen Transport / Lagerung -Versand zum Kunden • Verpackungsspezifkationen und Korrosionsschutz zum Versand an den Kunden sind mit diesem abgestimmt • Mit geltende Verpackungsvorschriften des Kunden sind eingehalten • Es ist sichergestellt, dass die Produktqualität während Verpackung, Versand, Lagerung und Entnahme nicht beeinträchtigt wird Dokumentation beim Lieferanten: Festgelegte Verpackungsspezifkationen und Korrosionsschutz Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F56: Solltermin: Müssen zum Produktionsprobelauf/ Erstmusterfertigung in ausreichender Anzahl vorhanden und getestet sein
Note on C57: Produktionsprobelauf (APQP Element 19) Ziel: Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Serienprozesses Erwartungen: • Verwendung der Serienanlagen, -maschinen, -werkzeugen, -prüfmitteln und -umgebung (einschließlich des regulären Bedienpersonals) auch bei Unterlieferanten • Verwendung von Serienmaterial • Verifizierung der geforderten Produktqualität und der geplanten Sollstückzahlen (Kapazität) • Verifizierung des Serienfertigungsprozesses • Die Produktionsmenge besteht mindestens aus einer für den Prozess repräsentativen Fertigungslosgröße (i. d. R. Tagesbedarf der Jahresmenge) • Entnahme der Serienerstmuster • Teilnahme des Kunden, sofern zuvor festgelegt Dokumentation beim Lieferanten: Protokolle und/oder Fähigkeitsnachweise Vorlage beim Kunden: Status im APQP Status Report
Note on F57: Solltermin: Müssen zum Produktionsprobelauf/ Erstmusterfertigung in ausreichender Anzahl vorhanden und getestet sein
Note on C58: Serienprüfplan / Kontrollplan (APQP Element 20) Ziel: Einhaltung der Prozess- und Produktanforderungen in der Serie. Erwartungen: • Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Serienfertigung sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt • Reaktionspläne für den Fall von Abweichungen sind definiert • Alle „besonderen Merkmale“ sind enthalten. Dokumentation beim Lieferanten: Kontrollplan für Serie Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Kontrollplan für Serie
Note on F58: Solltermin: Vor / Mit Erstbemusterung
Note on C59: Vorläufige Prozessfähigkeitsstudie (APQP Element 21) Fähigkeitsuntersuchungen belegen mit statistischen Methoden die Fähigkeit, das Produkt gemäß Spezifikation zu fertigen. Die Merkmale werden vom Kunden im Rahmen der Qualitätsvorausplanung festgelegt. Ziel: Statistischer Nachweis fähiger Prozesse Erwartungen: • Vorläufige Prozessfähigkeit unter Serienbedingungen, z.B. nach VDA Band 4, mit Pp/Ppk > 1,67 (mindestens 25 x 5 Teile) bzw. Maschinenfähigkeit (50 Teile) Cm/Cmk > 1,67 • Bei nicht fähigen Prozessen sind geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um die Prozessfähigkeit zu erreichen. Bis dahin ist eine 100%-Prüfung durchzuführen Dokumentation beim Lieferanten: Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens • Ggf. Maßnahmenplan zur Erreichung der geforderten Prozessfähigkeiten
Note on F59: Solltermin: Zum Produktionsprobelauf/Erstbemusterung am Arbeitsplatz vorhanden und Mitarbeiter eingewiesen
Note on C60: Technische Tests an Serienteilen (APQP Element 22) Ziel: Nachweis, dass das Serienprodukt den Kundenanforderungen entspricht. Erwartungen: Technische Tests falls im Design Verification Plan oder in der Spezifikation festgelegt mit Produkten aus dem Produktionsprobelauf Dokumentation beim Lieferanten: Protokolle und/oder Untersuchungsberichte Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Nachweise im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens
Note on F60: Solltermin: Anhand der Teile aus internen Produktionsprobelauf vor Erstbemusterung (Bestandteil der Erstbemusterung)
Note on C61: Serienerstbemusterung (APQP Element 23) Dokumentierter Nachweis, dass das unter Serienbedingungen gefertigte Produkt den Kundenanforderungen entspricht. Das Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren ist im Teil 2 der Qualitätssicherungsvereinbarung detailliert beschrieben. Ziel: Nachweis der Produkt- und Prozessfreigabe Erwartungen: • Termingerechte Fertigung der Serienerstmuster; Erstellung der Dokumentation für alle nach dem Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren des Kunden geforderten Elemente • Termingerechte Bereitstellung der Dokumentation; Umfang je nach festgelegter Vorlagestufe Dokumentation beim Lieferanten: • Erstmusterprüfbericht, Serienerstmuster • Dokumentation für alle nach dem Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren geforderten Elemente Vorlage beim Kunden: • Status im APQP Status Report • Umfang je nach festgelegter Vorlagestufe
Note on F61: Solltermin: Abschluss mit M4 Erstbemusterung (Empfehlung); Abschluss vor Serienanlauf Kunde (Forderung)

## Aktivitätenplan
APQP Statusreport - Aktivitätenplan
Revisionsnummer | 0 | Datum (JJJJ-MM-TT) | 0 | Musterstand |  | 0
Kunde |  | Lieferant |  | Vom Kunden vorgegeben
Name | 0 | Name | 0 | Termin Serienerstmuster |  | 0
Abnahmewerk | 0 | Produktionsstandort | 0 | Vorlagestufe Bemusterung |  | 0
Zeichnungsnummer | 0 | Zeichnungsnummer | 0 | Projekteinstufung PE |  | 0
Änderungstand | 0 | Änderungsstand | 0
Bezeichnung | 0 | Bezeichnung | 0
Datum | Element Nr. | Aktivitäten |  | Verantwortlich | Termin (JJJJ-MM-TT) | Status %